**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**

**Отчет за изпълнение на целите за 2018 г.**

**Наименование на администрацията:** **Комисия за регулиране на съобщенията**

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цели за 2018 г.** | **Дейности** | **Резултат** | **Индикатор за изпълнение** | **Индикатор за****самооценка**1. напълно постигната цел /100 %/2. задоволително постигната цел /50 и над 50%/3. незадоволително постигната цел /под 50%/ |
| Индикатор зацелевосъстояние/заложен вначалотона 2018 г./ | Индикатор за текущо състояние/отчетен вкрая на2018 г./ |
| 1. Разработване на Стратегия за дейността на Комисията за регулиране на съобщенията за периода 2019-2021 година | Определяне на стратегически приоритети на КРС за периода 2019-2021 г. в съответствие със Стратегията за цифров единен пазар за Европа и очакваните промени в нормативната уредба на Регулаторната рамка в областта на електронните съобщения, както и с нормативните промени в сектора на пощенските услуги на европейско ниво. | Изготвен проект на Стратегия за дейността на КРС за периода 2019-2021 г., чиито цели са съобразени с промените в стратегическите цели на национално и европейско ниво. | 0% | 100% | 80% |
| 2. Актуализиране на Регулаторната политика за управление на радиочестотния спектър за граждански нужди | Изготвяне на актуализирана Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър за граждански нужди. | Приемане на проект на Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър за граждански нужди и стартиране на процедура по обществени консултации. | 0% | 100% | 100% |
| 3. Трети кръг анализ и оценка на пазара на едро на предоставяне на локален достъп в определено местоположение (пазар 3а от Препоръка 2014/710/EC на Европейската комисия) | 3.1.Изготвяне на въпросници до участниците на съответните пазари за набиране на необходимата информация. | Формуляр на въпросник за дейността на предприятията за периода, разглеждан в анализа. | 0% | 100% | 100% |
| 3.2. Обработка и обобщаване на постъпилата информация. | Обобщени данни и информация за разглежданите пазари. | 0% | 100% | 100% |
| 3.3. Изготвяне на проект на анализ на съответните пазари и провеждане на процедура на обществени консултации. | Определяне, анализ и оценка на конкуренцията на съответния пазар. | 0% | 100% | 80% |
| 3.4. Нотифициране пред ЕК и приемане на окончателно решение на КРС. | Нотификация пред ЕК. | 0% | 100% | 0% |
| 4. Осигуряване на ефективно управление и ефикасно използване на ограничения ресурс – радиочестотен спектър, в съответствие с политиките на Европейския съюз | 4.1. Осигуряване на условия за навлизане на пазара на нови технологии и услуги чрез ефективно разпределение и предоставяне на ограничения ресурс – радиочестотен спектър (РЧС), в това число спектър за изграждане на безжични широколентови мрежи, и осигуряване на възможност всички граждани да разполагат с широколентов достъп с възможно най-висока скорост и капацитет, при водене на активен и прозрачен диалог със заинтересованите лица. | Осигуряване на условия за навлизане на пазара на нови технологии и услуги в интерес на крайните потребители. | 0 % | 100 % | 100% |
| 4.2. Въвеждане в българското законодателство на разпоредбите на нови решения на Европейската комисия за хармонизирано използване на РЧС. | Осигуряване на хармонизирано използване на РЧС в съответствие с европейските норми. | 0 % | 100 % | 100% |
| 4.3. Извършване на дейности от компетенциите на КРС, свързани с актуализация на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър. | Изменен Национален план за разпределение на радиочестотния спектър. | 20 % | 100 % | 100% |
| 4.4. Осигуряване на условия за въвеждане и развитие на безжични широколентови мрежи в обхват 700 MHz.4.4.1. Дейности от компетенциите на КРС, свързани с изготвяне на национален план и график („национална пътна карта“), включващ подробни стъпки за изпълнение на задълженията на България по Решение (ЕС) 2017/899 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за използването на радиочестотна лента 470-790 MHz в Съюза.4.4.2. Координиране по реда на чл. 4 от Регионалното Споразумение Женева 06 на новия план за наземна цифрова телевизия. | Оптимизиране използването на радиочестотна лента 470-694 MHz с оглед осигуряване на условия за въвеждане и развитие на безжични широколентови мрежи. | 20 %0 % | 100 %30 % | 100%100% |
| 5. Осигуряване на механизъм за наблюдение на качеството на услугата достъп до интернет, в съответствие с чл. 4, ал. 4 от Регламент (ЕС) № 2015/2120 | Възлагане на изграждането и внедряване на уеб базирана платформа за измерване на параметрите на качеството на услугата достъп до интернет, предоставян чрез фиксирани мрежи. | Осигуряване на условия за контрол на изпълнението на определените в Регламент (ЕС) № 2015/2120 задължения на предприятията. | 90% | 100% | 50% |
| 6. Изпълнение на програмата за насърчаване дългосрочната ангажираност на служителите в КРС, приета през 2017 г. | 6.1. Увеличение на индивидуалната заплата в рамките на средствата, утвърдени с ДБ. | Намаляване на текучеството. | 0% | 100% | 100% |
| 6.2. Планиране на средства за провеждане на обучения за повишаване на квалификацията на служителите в рамките на средствата, утвърдени с ДБ. | Повишаване на квалификацията и задържане на персонала. | 0% | 100% | 100% |
| 6.3. Изпълнение на одобрената от ИПА заявка за обучение на служители на КРС по програма „Работим за хората” на ИПА. | Получаване на сертификати. | 60% | 100% | 100% |